## Weeknr 45
Logboek
project:	Arcade game en jumbo website
naam:	Roy Kuijper
afdeling:	AM1A

Dag	Datum	Begintijd	Eindtijd	id	activiteiten	totaal	Game / Website
					Mediadevelopment
dinsdag	5 november 2013	10:35	11:35	1	Format logboek gemaakt	01:00	N.V.T
		11:37	12:45	2	We hebben als je op de site inlogt een link gemaakt die je door linkt naar de Download pagina, Zelf heb ik nog de kleuren veranderd. En een paar probleempjes opgelost.	01:08	Website
		13:30	16:00	3	We hebben met zijn alle aan de game gewerkt we hebben een begin scherm gemaakt! En nu als je een enemy raakt krijg je 100 punten er bij.	02:30	Game
donderdag	7 november 2013	08:45	10:15	4	We hebben een eind scherm gemaakt en alsje dood ben dus, in de minpunten krijg je een game over scherm	01:30	Game
		10:30	11:15	5	We hebben de fireball laten schieten met de rechter en/of linker muisknop	00:45	Game
		14:30	15:15	6	We hebben elke class Simple gemaakt	00:45	Website
		15:16	16:00	7	We hebben een FAQ gemaakt op de site	00:44	Website
				8		00:00
				9		00:00
				10		00:00
				11		00:00
				12		00:00
				13		00:00
				14		00:00
				15
				16		00:00
				17		00:00	k
				18		00:00
				19		00:00
				20		00:00

					Totaal	08:22

## Weeknr 46
Logboek
project:	Arcade game en jumbo website
naam:	Roy Kuijper
afdeling:	AM1A

Dag	Datum	Begintijd	Eindtijd	id	activiteiten	totaal	Game/Website
					Mediadevelopment
dinsdag	12 november 2013	09:00	12:30	1	Ik heb aan de game gewerkt de sprite kan nu naar beneden en naar boven lopen! Ik heb de sounds veranderd en de fireball.	03:30	Game
woensdag	13 november 2013	20:00	21:00	2	Laaste dingen gedaan bij de game en heb hem opgeslagen en op de site gezet!	01:00	Game
		21:01	22:00	3	Laaste dingen gedaan bij de website! Zoals de FAQ en de Downloads bij de WWW file er in gedaan!	00:59	Website
				4		00:00
				5		00:00
				6		00:00
				7		00:00
				8		00:00
				9		00:00
				10		00:00
				11		00:00
				12		00:00
				13		00:00
				14		00:00
					Gamedevelopment
				10		00:00
				11		00:00
				12		00:00
				13		00:00
				14		00:00

					Totaal	05:29

## Totaal
Logboek
project:	Arcade game en jumbo website
naam:	Roy Kuijper
afdeling:	AM1A

Weeknr:	Aantal uren
45	08:22:00
46	05:29:00

totaal	13:51:00